## Conservação Especial
Regional | Rodovia | Bloco | Lote | Município | KMi | KMf | Extensão (km) | Contrato | Valor Contrato (R$) | % Executado Pago | 1ª N.S. (Início) | Término do Contrato | Término do Obra | Status
CGR 06 | SP 042-SP 046-SP 042 | B5 | L38 | Pindamonhangaba/Santo Antônio do Pinhal/São Bento do Sapucaí | 149,500 - 160,100 - 161,850 | 152,400 - 167,100 - 169,500 | 17.55 | 22.262-8 | 19263218.92 | 99,99 | 2023-09-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 052 | B5 | L40 | Cruzeiro | 220.8 | 236.1 | 15.3 | 22.248-3 | 16351095.38 | 99,18 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 055 | B1 | L22 | Caraguatatuba/São Sebastião | 112.55 | 120 | 7.45 | 21.489-9 | 18116859.87 | 100,00 | 2021-12-25 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 055 | B5 | L35 | Caraguatatuba | 102,300 | 108,000 | 5.7 | 22.160-0 | 30988470.44 | 99,99 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-10-14 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 055 | B5 | L36 | Caraguatatuba | 108,000 | 112,550 | 4.55 | 22.161-2 | 25540732.32 | 99,99 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 055 (Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego) | B5 | L32 | Ubatuba | 53,600 | 68,000 | 14.4 | 22.158-2 | 30098210.93 | 99,43 | 2023-09-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 056 | B5 | L73 | Arujá/Santa Isabel | 46.6 | 57.65 | 11.05 | 22.188-0 | 17471760.25 | 84,49 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-10-04 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 061-SP 055 | B1 | L17 | São Sebastião/Bertioga/Santos/Cubatão | 4,500 - 173,000 | 21,800 - 247,640 | 91.94 | 21.639-2 | 34256135.52 | 99,31 | 2022-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 062 | B2 | L17 | Taubaté | 133.78 | 137.6 | 3.82 | 21.516-8 | 4860434.19 | 100,00 | 2022-01-25 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 062 | B5 | L37 | Caçapava | 103.8 | 108.6 | 4.8 | 22.283-5 | 7041970.29 | 99,75 | 2023-09-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 062-SP 052 | B5 | L39 | Cachoeira Paulista/Cruzeiro/Canas | 195,000 - 209,900 | 199,300 - 220,800 | 15.2 | 22.123-5 | 22052127.5 | 99,77 | 2023-09-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 068 | B1 | L18 | Areias/São José do Barreiro | 255 | 268.6 | 13.6 | 21.488-7 | 11532455.62 | 99,99 | 2021-12-25 | 2022-12-25 | 2023-01-15 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 088 | B5 | L72 | Mogi das Cruzes | 40.64 | 49.5 | 8.86 | 22.129-6 | 41045680.28 | 78,06 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-10-11 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SP 107 | B3 | L03 | Amparo/Santo Antônio de Posse/Jaguariúna/Holambra/Artur Nogueira | 0 | 45.49 | 45.49 | 21.427-9 | 14905758.26 | 99,99 | 2021-12-25 | 2023-02-25 | 2023-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 125 | B5 | L31 | Taubaté | 5.75 | 21.2 | 15.45 | 22.269-0 | 14531681.91 | 99,07 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 129 | B5 | L10 | Boituva/Porto Feliz | 0 | 20 | 20 | 22.151-0 | 28559905.14 | 99,48 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 13 | SP 147 | B5 | L86 | Piracicaba/Anhembi | 152 | 181.5 | 29.5 | 22.176-4 | 51909573.85 | 99,50 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | CONCLUÍDO
CGR 13 | SP 147 | B5 | L87 | Piracicaba/Anhembi | 181.5 | 210.8 | 29.3 | 22.177-6 | 43595033.49 | 99,52 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 148 | B2 | L25 | São Bernardo do Campo | 29.422 | 34 | 4.578 | 21.551-0 | 11827197.58 | 82,18 | 2022-02-01 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 148 | B5 | L28 | Cubatão | 56,800 | 59,000 | 2.2 | 22.156-9 | 4254850.36 | 82,02 | 2023-09-25 | 2024-06-25 | 2024-08-17 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 153 | B5 | L29 | Lagoinha | 21 | 24 | 3 | 22.240-9 | 3731741.38 | 98,94 | 2023-09-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 165 | B4 | L01 | Iporanga/Apiaí | 168.84 | 181.03 | 12.19 | 21.971-0 | 5802046.14 | 99,98 | 2022-08-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 165 | B4 | L02 | Sete Barras/Eldorado | 42.5 | 71.6 | 29.1 | 21.732-3 | 12005592.62 | 99,18 | 2022-05-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 165 (Rodovia Expedito José Marazzi) | B5 | L26 | Juquiá/Sete Barras | 20.1 | 40.3 | 20.2 | 22.121-1 | 21622670.26 | 91,16 | 2023-09-25 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 165 (Rodovia Expedito José Marazzi) | B5 | L27 | Juquiá/Sete Barras | 0.05 | 20.1 | 20.05 | 22.122-3 | 21680447.68 | 90,74 | 2023-09-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SP 167 | B5 | L04 | Mogi Mirim/Mogi Guaçu | 0 | 2 | 2 | 22.116-8 | 3552598.63 | 91,83 | 2023-09-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 193-SPA 050/193-SPA 055/193 | B4 | L03 | Jacupiranga/Cananéia | 27,800 - 0,000 - 0,000 | 57,450 - 7,700 - 13,200 | 50.55 | 21.733-5 | 14365058.83 | 99,49 | 2022-08-25 | 2023-06-25 | 2023-09-22 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 214 (Rodovia José Simões Louro Junior) | B5 | L77 | Itapecerica da Serra/Embu-Guaçu | 32.8 | 61.8 | 29 | 22.260-4 | 49067187.78 | 92,73 | 2023-09-25 | 2025-03-25 | 2025-04-14 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 222 | B2 | L13 | Miracatu/Iguape | 0.2 | 55.2 | 55 | 21.560-0 | 56677196.12 | 99,41 | 2022-02-15 | 2023-05-15 | 2023-08-15 | CONCLUÍDO
CGR 13 | SP 225 | B5 | L84 | Pirassununga/Aguaí | 0 | 50 | 50 | 22.175-2 | 36601210.03 | 99,63 | 2023-09-25 | 2024-05-25 | 2024-06-25 | CONCLUÍDO
CGR 13 | SP 225 | B5 | L85 | Pirassununga/Analândia/Itirapina | 50 | 91.36 | 41.36 | 22.189-2 | 39475026.66 | 99,30 | 2023-09-25 | 2024-07-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 234 | B5 | L76 | Itapecerica Da Serra/Embu-Guaçu | 29,850 - 36,000 | 31,330 - 48,190 | 13.67 | 22.131-4 | 22419362.59 | 85,88 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-10-30 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 250 | B5 | L12 | Pilar do Sul | 124.91 | 142 | 17.09 | 22.239-2 | 22350057.68 | 98,74 | 2023-09-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 250 | B5 | L13 | Piedade | 103 | 124.91 | 21.91 | 22.152-1 | 29292441.85 | 98,73 | 2023-09-25 | 2024-01-25 | 2024-02-25 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 250 | B3 | L07 | Pilar do Sul/São Miguel Arcanjo | 143.7 | 194.4 | 50.7 | 21.525-9 | 51697633.25 | 100,00 | 2022-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 253 | B3 | L25 | São Simão/ Luis Antônio | 142 | 173.82 | 31.82 | 21.534-0 | 28523287.58 | 100,00 | 2022-01-25 | 2023-03-25 | 2023-02-25 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 253 | B5 | L48 | Pradópolis | 198 | 204 | 6 | 22.165-0 | 14022659.58 | 98,85 | 2023-09-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | CONCLUÍDO
CGR 07 | SP 270 | B5 | L46 | Piraju | 295.4 | 329.82 | 34.42 | 22.163-6 | 31313077.7 | 99,28 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-11-25 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 281 | B5 | L15 | Itararé | 2 | 28.485 | 26.485 | 22.282-3 | 31780079.34 | 99,47 | 2023-09-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | CONCLUÍDO
CGR 07 | SP 287 | B5 | L44 | Fartura/Sarutaiá/Piraju | 0 | 31.814 | 31.814 | 22.162-4 | 26244731.42 | 98,18 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-11-25 | CONCLUÍDO
CGR 04 | SP 304 | B5 | L19 | Ibitinga/Borborema | 370 | 406.7 | 36.7 | 22.154-5 | 31394934.14 | 99,27 | 2023-09-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 304 | B5 | L67 | Novo Horizonte/Sales/Irapuã/Adolfo/Mendonça | 431,700 - 456,700 | 456,7 - 481,350 | 49.65 | 22.170-3 | 29590173.82 | 98,04 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 304 | B5 | L68 | Novo Horizonte/Sales/Irapuã/Adolfo/Mendonça | 406.7 | 431.7 | 25 | 22.128-4 | 20690244.94 | 98,25 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 13 | SP 304 | B5 | L88 | Piracicaba | 165.77 | 168.51 | 2.74 | 22.132-6 | 6958920.56 | 99,81 | 2023-09-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | CONCLUÍDO
CGR 04 | SP 305 | B5 | L18 | Monte Alto | 0.12 | 14.5 | 14.38 | 22.120-0 | 12072916.32 | 99,32 | 2023-09-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 312 | B3 | L30 | Barueri/Santana de Parnaíba | 34 | 40.5 | 6.5 | 21.440-1 | 13030609.01 | 90,49 | 2021-12-25 | 2022-12-25 | 2023-02-25 | CONCLUÍDO
CGR 03 | SP 315 | B5 | L16 | Ubirajara/Lucianópolis/Duartina | 0 | 30.8 | 30.8 | 22.153-3 | 18355618.68 | 96,76 | 2023-09-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | CONCLUÍDO
CGR 04 | SP 319 | B3 | L14 | Taquaritinga | 0.3 | 9.8 | 9.5 | 21.528-4 | 19699057.08 | 100,00 | 2022-01-25 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 321 | B5 | L61 | Itajobi | 444.22 | 491.45 | 47.23 | 22.190-9 | 94785654.42 | 99,11 | 2023-09-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 322 (Rodovia Waldemar Lopez Ferraz) | B5 | L69 | Riolândia | 556.4 | 579.7 | 23.3 | 22.242-2 | 25612474.3 | 93,14 | 2023-09-25 | 2024-11-25 | 2025-02-07 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 322 (Rodovia Waldemar Lopez Ferraz) | B5 | L70 | Cardoso | 579.7 | 603 | 23.3 | 22.243-4 | 23379369.58 | 90,16 | 2023-09-25 | 2024-11-25 | 2025-02-07 | CONCLUÍDO
CGR 14 | SP 326 - SPA 453/326 | B5 | L93 | Barretos/Colômbia | 433,000 - 0,000 | 468,300 - 5,300 | 40.6 | 22.135-1 | 48252712.87 | 99,50 | 2023-09-25 | 2024-05-25 | 2024-06-10 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 328 | B3 | L24 | Santa Rita do Passa Quatro/Porto Ferreira | 237.2 | 245.9 | 8.7 | 21.437-1 | 5778399.77 | 100,00 | 2021-12-25 | 2022-12-25 | 2023-02-25 | CONCLUÍDO
CGR 13 | SP 328 | B5 | L90 | Porto Ferreira | 231 | 237.2 | 6.2 | 22.178-8 | 7479880.02 | 99,17 | 2023-09-25 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | CONCLUÍDO
CGR 04 | SP 331 | B5 | L17 | Nova Europa | 0.7 | 27 | 26.3 | 22.273-2 | 29729521.61 | 97,53 | 2023-09-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | CONCLUÍDO
CGR 03 | SP 331-SPA 388/300 | B3 | L13 | Araraquara/Gavião Peixoto/Nova Europa/Tabatinga/Pirajuí | 93,700 - 4,784 | 139,900 - 6,460 | 47.876 | 21.527-2 | 39096722.79 | 99,23 | 2022-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-10 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 334 | B5 | L49 | Pedregulho | 447 | 454.8 | 7.8 | 22.166-1 | 22511460.78 | 97,31 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 334 | B5 | L50 | Pedregulho | 438,847 | 447,000 | 8.153 | 22.167-3 | 25915646.94 | 87,75 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 334 | B5 | L52 | Cristais Paulista/Pedregulho | 421,000 | 432,000 | 11 | 22.185-5 | 36281138.93 | 90,32 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 334 (Rodovia Candido Portinari) | B5 | L51 | Pedregulho | 432,000 | 438,847 | 6.847 | 22.184-3 | 33291045.49 | 83,71 | 2023-09-25 | 2025-01-25 | 2025-02-14 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 338 | B5 | L47 | Cajuru | 292,000 | 327,800 | 35.8 | 22.164-8 | 41020350.59 | 98,81 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 351 (Rodovia Altino Arantes) | B5 | L53 | Batatais | 41,000 | 51,600 | 10.6 | 22.126-0 | 30046243.73 | 96,46 | 2023-09-25 | 2025-01-25 | 2025-03-10 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 351 (Rodovia Altino Arantes) | B5 | L55 | Altinópolis | 15,000 | 27,000 | 12 | 22.191-0 | 30293881.88 | 90,62 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2025-03-10 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 351 (Rodovia Altino Arantes) | B5 | L56 | Santo Antônio da Alegria/Altinópolis | 0,000 | 15,000 | 15 | 22.270-7 | 38446224.52 | 93,76 | 2023-09-25 | 2025-01-25 | 2025-04-07 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SP 352 | B5 | L08 | Amparo/Itapira | 133,400 | 162,500 | 29.1 | 22.118-1 | 26045122.61 | 99,36 | 2023-09-25 | 2024-07-25 | 2024-08-10 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 354 | B5 | L71 | Cajamar/Franco Da Rocha | 38,200 | 49,800 | 11.6 | 22.171-5 | 27283507.53 | 86,21 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2025-03-21 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 355 | B5 | L60 | Bady Bassitt/Mendonça | 5,000 - 16,600 - 23,680 - 38,120 | 13,000 - 23,130 - 36,190 - 45,000 | 33.92 | 22.241-0 | 16893585.13 | 96,71 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-06-06 | CONCLUÍDO
CGR 14 | SP 373-SPA 140/373 | B1 | L45 | Jaborandi/Colina | 140.42 | 152.7 | 12.28 | 21.495-4 | 9100493.97 | 100,00 | 2021-12-25 | 2022-12-25 | 2023-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 07 | SP 375 | B5 | L43 | Palmital | 0,000 | 22,170 | 22.17 | 22.183-1 | 16119653.32 | 99,03 | 2023-09-25 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 377-SPA 463/310-SPA 482/310-SPA 498/310-SPA 473/310-SPA 451/310-SP 320 | B5 | L59 | Monte Aprazível/Tanabi/Neves Paulista/Poloni/União Paulista | 0,000 - 0,000 - 0,000 - 6,320 - 0,000 - 3,000 - 3,435 - 490,500 - 453,720 | 15,520 - 6,300 - 3,670 - 20,670 - 10,887 - 19,050 - 11,554 - 527,300 - 490,500 | 148.476 | 22.168-5 | 130238254.36 | 98,16 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 385 | B5 | L57 | Ituverava/Miguelópolis | 0,000 - 19,260 | 19,260 - 30,000 | 30 | 22.261-6 | 31252725.59 | 89,93 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | CONCLUÍDO
CGR 07 | SP 421 | B5 | L41 | Echaporã/Oscar Bressane | 0,000 | 21,300 | 21.3 | 22.124-7 | 16033497.62 | 98,39 | 2023-09-25 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | CONCLUÍDO
CGR 07 | SP 421 | B5 | L42 | Lutécia/Paraguaçu Paulista | 21,300 | 51,779 | 30.479 | 22.274-4 | 22102889.47 | 97,60 | 2023-09-25 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | CONCLUÍDO
CGR 07 | SP 421 | B5 | L45 | Paraguaçu Paulista | 55,836 | 88,148 | 32.312 | 22.125-9 | 27329481.76 | 98,71 | 2023-09-25 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 423 | B5 | L58 | Nova Granada/Palestina | 0,000 | 36,000 | 36 | 22.192-2 | 39624521 | 93,80 | 2023-09-25 | 2024-11-25 | 2024-12-20 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 425 | B5 | L62 | Guapiaçu | 157,550 | 168,500 | 10.95 | 22.315-3 | 22274726.36 | 79,10 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 425 | B5 | L63 | Guapiaçu/São José do Rio Preto | 168,500 | 184.4 | 15.9 | 22.263-0 | 21050074.56 | 99,49 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 11 | SP 425 | B5 | L80 | José Bonifácio | 220,000 - 241,100 | 241,100 - 261,100 | 41.1 | 22.173-9 | 44914062.44 | 98,93 | 2023-09-25 | 2024-05-25 | 2024-06-15 | CONCLUÍDO
CGR 14 | SP 425 | B5 | L92 | Barretos | 101,700 | 124,400 | 22.7 | 22.134-0 | 28524650.06 | 99,58 | 2023-09-25 | 2024-07-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 14 | SP 425 | B5 | L94 | Olímpia/Barretos | 124.4 | 157.55 | 33.15 | 22.136-3 | 42868054.9 | 97,48 | 2023-09-25 | 2024-08-25 | 2024-10-25 | CONCLUÍDO
CGR 11 | SP 425-SP 463 | B5 | L79 | Braúna/Clementina/Bilac | 312,000 - 1,200 | 327,800 - 22,300 | 36.9 | 22.244-6 | 44300494.28 | 99,48 | 2023-09-25 | 2024-05-25 | 2024-06-15 | CONCLUÍDO
CGR 14 | SP 425-SPA 058/425 | B5 | L91 | Guaíra/Barretos | 81,500 - 0,000 | 91,400 - 1,620 | 11.52 | 22.133-8 | 12945669.98 | 93,17 | 2023-09-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | CONCLUÍDO
CGR 12 | SP 457 | B2 | L37 | Rancharia | 57 | 87.3 | 30.3 | 21.478-4 | 28756926.93 | 98,52 | 2021-12-25 | 2022-12-25 | 2023-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 463 | B3 | L26 | Jales/Vitória Brasil/Turmalina/Populina/Ouroeste | 148.8 | 192 | 43.2 | 21.535-1 | 42814793.14 | 99,95 | 2022-01-25 | 2023-04-25 | 2023-05-15 | CONCLUÍDO
CGR 12 | SP 483 | B5 | L82 | Taciba | 20,000 | 41,240 | 21.24 | 22.174-0 | 20734801.27 | 98,52 | 2023-09-25 | 2024-11-25 | 2024-12-20 | CONCLUÍDO
CGR 12 | SP 483 | B5 | L83 | Regente Feijó/Taciba | 0,000 | 20,000 | 20 | 22.245-8 | 25073348.56 | 99,35 | 2023-09-25 | 2024-07-25 | 2024-12-20 | CONCLUÍDO
CGR 12 | SP 563 | B1 | L42 | Presidente Venceslau/Dracena/Tupi Paulista/Monte Castelo/Nova Independência | 112.85 | 160.71 | 47.86 | 21.522-3 | 31986527.18 | 100,00 | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 2023-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 563 SP 320 | B5 | L64 | Estrela D'Oeste/Urânia/Santa Salete/São Francisco/Aparecida D'Oeste | 330,500 - 601,000 | 353,000 - 637,765 | 59.265 | 22.169-7 | 60773864.26 | 95,35 | 2023-09-25 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 563 SP 320 | B5 | L65 | Estrela D'Oeste/Urânia/Santa Salete/São Francisco/Aparecida D'Oeste | 307,950 - 564,100 | 330,500 - 601,000 | 59.45 | 22.187-9 | 57359371.7 | 98,51 | 2023-09-25 | 2025-01-25 | 2025-02-12 | CONCLUÍDO
CGR 12 | SP 613 | B3 | L37 | Teodoro Sampaio/Euclides da Cunha Paulista | 0 | 30.08 | 30.08 | 21.446-2 | 12508672.65 | 98,96 | 2021-12-25 | 2023-04-25 | 2023-08-30 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SPA 003/010 | B5 | L06 | Vargem/Joanópolis | 0 | 17.53 | 17.53 | 22.272-0 | 15896876.28 | 99,51 | 2023-09-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SPA 009/010-SPA 021/010 | B5 | L01 | Vargem/Bragança Paulista | 0,000 - 0,000 | 10,000 - 4,000 | 14 | 22.114-4 | 14817629.16 | 99,20 | 2023-09-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SPA 052/031 | B2 | L27 | Ribeirão Pires/Mauá | 0 | 14 | 14 | 21.635-5 | 18036381.09 | 99,52 | 2022-04-25 | 2023-03-25 | 2023-07-27 | CONCLUÍDO
CGR 12 | SPA 056/272 | B5 | L81 | Mirante do Paranapanema | 0,000 | 7,150 | 7.15 | 22.193-4 | 8133923.2 | 99,67 | 2023-09-25 | 2024-06-25 | 2024-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SPA 066/300 | B5 | L09 | Jundiaí/Itupeva | 0,000 | 9,000 | 9 | 22.150-8 | 23501542.72 | 99,79 | 2023-09-25 | 2024-07-25 | 2024-09-06 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SPA 082/330-SP 091 | B5 | L02 | Campinas/Valinhos | 0,400 - 89,400 | 3,700 - 93,900 | 7.8 | 22.115-6 | 16787466.71 | 99,91 | 2023-09-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SPA 085/060 - SPA 092/060 - SPA 099/060 | B5 | L30 | Pindamonhangaba | 0,000 - 0,000 - 0,000 | 4,150 - 5,300 - 4,000 | 13.45 | 22.157-0 | 29788029.01 | 99,39 | 2023-09-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SPA 109/008 | B5 | L05 | Pinhalzinho/Pedra Bela | 0 | 12.5 | 12.5 | 22.117-0 | 10465182.79 | 99,15 | 2023-09-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | CONCLUÍDO
CGR 12 | SPA 126/563 | B1 | L38 | Dracena | 0 | 10.78 | 10.78 | 21.523-5 | 9528130.41 | 95,63 | 2022-01-25 | 2022-12-25 | 2023-04-06 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SPA 127/304-SPA 110/330 | B5 | L07 | Sumaré/Nova Odessa | 3,600 - 0,000 | 6,200 - 1,000 | 3.6 | 22.246-0 | 6248992.33 | 99,25 | 2023-09-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SPA 338/258-SPA 341/258-SP 281 | B5 | L11 | Itararé/Riversul | 0,000 - 0,000 - 28,485 | 0,330 - 0,700 - 43,360 | 15.905 | 22.119-3 | 21438013.07 | 99,54 | 2023-09-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | CONCLUÍDO
CGR 14 | SPA 357/326 | B5 | L95 | Taiúva/Taiaçu | 0,000 - 7,300 | 5,300 - 12,980 | 10.98 | 22.306-2 | 9782599.79 | 86,77 | 2023-09-25 | 2025-02-25 | 2025-03-15 | CONCLUÍDO
CGR 14 | SPA 426/322 | B5 | L96 | Cajobi | 0 | 6.2 | 6.2 | 22.179-0 | 3272364.42 | 92,08 | 2023-09-25 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | CONCLUÍDO
CGR 14 | SPA 462/322 SPA 473/322 | B5 | L97 | Guaraci/Altair | 0,000 - 0,000 | 8,780 - 3,100 | 11.88 | 22.137-5 | 8832118.6 | 98,67 | 2023-09-25 | 2025-02-25 | 2025-03-11 | CONCLUÍDO
CGR 14 | SPA 540/322 | B5 | L98 | Paulo de Faria | 0 | 4.16 | 4.16 | 22.284-7 | 2394185.48 | 99,90 | 2023-09-25 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 055 | B5 | L33 | Ubatuba | 68,000 | 81,970 | 13.97 | 22.571-0 | 19696327.85 | 0,00 | 2024-12-25 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | ANDAMENTO
CGR 06 | SP 055 | B5 | L34 | Caraguatatuba | 81,970 | 99,630 | 17.66 | 22.572-1 | 31335948.4 | 0,00 | 2024-12-25 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | ANDAMENTO
CGR 09 | SP 320 | B5 | L66 | Valentim Gentil/Meridiano/Fernandópolis/Estrela D'Oeste | 527.3 | 564.1 | 36.8 | 22.548-4 | 35748822.94 | 3,68 | 2024-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | ANDAMENTO
CGR 13 | SP 338 | B5 | L89 | Mococa | 268.3 | 292,000 | 23.8 | 22.271-9 | 29335922.09 | 2,50 | 2023-09-25 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | ANDAMENTO
CGR 08 | SP 351 | B5 | L54 | Altinópolis/Batatais | 27 | 41,000 | 14 | 22.186-7 | 37813301.32 | 0,00 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2026-02-25 | ANDAMENTO
CGR 05 | SP 055 | B5 | L23 | Mongaguá | 303,000 | 315,050 | 12.05 | 22.259-8 | 36573406.59 | 34,19 | 2023-09-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | SUSPENSO
CGR 01 | SP 063 | B7 | L01 | Itatiba | 18.6 | 23.1 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 01 | SP 063 | B7 | L02 | Bragança Paulista | 61.45 | 85.7 | 24.25 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 01 | SP 095 | B7 | L03 | Bragança Paulista/Tuiuti/Monte Alegre do Sul/Amparo | 0 | 34.3 | 34.3 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 01 | SP 095 | B7 | L04 | Amparo/Pedreira/Jaguariúna | 42.7 | 74.4 | 21 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 01 | SP 360 | B7 | L05 | Itatiba/Morungaba/Amparo | 81.8 | 123 | 36.6 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 01 | SP 360 | B7 | L06 | Amparo/Serra Negra/Lindóia/Águas de Lindóia | 134.5 | 178.5 | 36.2 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 139 | B7 | L07 | São Miguel Arcanjo | 103.3 | 121.45 | 18.15 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 141 | B7 | L08 | Capela do Alto/Tatuí | 0 | 27.7 | 27.7 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 141 SP 157 | B7 | L09 | Cesário Lange | 49,600 7,000 | 67,800 56,330 | 67.53 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 189 | B7 | L10 | Campina do Monte Alegre/Buri | 0 | 44.22 | 44.22 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 249 | B7 | L11 | Ribeirão Branco | 36 | 43.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 249 | B7 | L12 | Itapeva/Itaberá | 83.19 | 111 | 27.81 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 249 SP 275 | B7 | L13 | Coronel Macedo/Itaberá | 111,000 324,500 | 144,150 333,600 | 42.25 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SPA 245/270 | B7 | L14 | Paranapanema | 0 | 11.45 | 11.45 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 03 | SP 191 SPA 254/300 | B7 | L15 | São Manuel/Botucatu | 159,060 0,000 | 196,100 2,100 | 39.14 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 03 | SP 261 | B7 | L16 | Lençois Paulista/Macatuba/Pederneiras | 113 | 146.55 | 33.55 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 03 | SP 304 | B7 | L17 | Jaú/Bariri | 302.8 | 328 | 25.2 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 03 | SP 304 | B7 | L18 | Bariri/Itaju | 328 | 352.32 | 24.32 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 03 | SP 321 | B7 | L19 | Arealva/Iacanga | 344.8 | 406.55 | 65.85 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 04 | SP 304 | B7 | L20 | Ibitinga | 352.32 | 370 | 17.68 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 04 | SP 321 | B7 | L21 | Ibitinga | 406.55 | 412.1 | 5.55 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 04 | SPA 341/310 SPA 348/310 | B7 | L22 | Cândido Rodrigues/Taquaritinga/Fernando Prestes | 0,300 0,100 | 11,300 10,130 | 21.03 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 04 | SPI 328/326 | B7 | L23 | Guariba | 0.2 | 16.65 | 16.45 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 05 | SP 055 | B7 | L24 | São Sebastião | 130 | 150 | 20 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 05 | SP 055 | B7 | L25 | São Sebastião | 150 | 170 | 20 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 05 | SP 055 | B7 | L26 | São Sebastião | 170 | 190 | 20 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 05 | SP 055 | B7 | L27 | São Sebastião/Bertioga | 190 | 211.4 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 05 | SPA 552/230 | B7 | L28 | Barra do Turvo | 0.05 | 30.81 | 30.76 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 06 | SP 050 | B7 | L29 | Monteiro Lobato/Santo Antonio do Pinhal | 126 | 151.2 | 25.2 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 06 | SP 058 | B7 | L30 | Cachoeira Paulista/Cruzeiro | 201.8 | 219.4 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 06 | SP 062 | B7 | L31 | São José dos Campos | 101 | 103.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 06 | SP 066 SP 077 | B7 | L32 | Jacareí/Santa Branca | 96,850 5,880 | 103,100 14,350 | 14.72 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 06 | SP 068 | B7 | L33 | Areias | 232.6 | 244.5 | 11.9 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 06 | SP 068 | B7 | L34 | São José do Barreiro/Arapeí | 285 | 292 | 7 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 07 | SP 266 SPI 460/266 | B7 | L35 | Cândido Mota/Tarumã | 428,983 0,000 | 440,547 14,880 | 26.444 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 07 | SP 266 | B7 | L36 | Cândido Mota/Florínea | 443,123 461,216 | 460,790 485,090 | 41.541 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 07 | SP 437 | B7 | L37 | Maracaí | 0 | 24.28 | 24.28 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 08 | SP 253 | B7 | L38 | São Simão/Luiz Antônio/Guatapará/Pradópolis | 142 | 204.2 | 62.2 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 09 | SP 379 | B7 | L39 | Uchoa/Ibirá/Urupês | 0 | 26.051 | 26.051 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 09 | SP 379 | B7 | L40 | Urupês/Irapuã/Sales | 26.051 | 52.102 | 26.051 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 09 | SP 527 SPA 550/320 | B7 | L41 | Fernandópolis/Pedranópolis/Macedônia/Mira Estrela | 2,490 0,000 | 32,415 12,670 | 42.595 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 09 | SP 557 SPA 181/463 | B7 | L42 | Turmalina/Dolcinópolis | 0,000 0,000 | 20,062 9,200 | 29.262 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 09 | SP 595 | B7 | L43 | Rubinéia/Santa Fé do Sul/Nova Canaã Paulista/Três Fronteiras/Santa | 85.81 | 120.847 | 35.037 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 09 | SPA 196/351 | B7 | L44 | Palmares Paulista | 0.06 | 6.15 | 6.09 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 09 | SPA 423/310 | B7 | L45 | Cedral/Potirendaba | 0.2 | 16.827 | 16.627 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 09 | SPA 569/320 | B7 | L46 | Estrela D'Oeste/São João das Duas Pontes | 1.95 | 14 | 12.05 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 008 | B7 | L47 | Mairiporã | 25,280 46,000 | 32,700 49,920 | 11.34 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 023 | B7 | L48 | Caieiras/Franco da Rocha/Mairiporã | 37,200 40,760 | 39,200 56,520 | 17.76 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 031 | B7 | L49 | São Bernardo do Campo/Santo André/Ribeirão Pires/Suzano | 33.21 | 69.37 | 36.16 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 039 | B7 | L50 | Mogi das Cruzes | 45.4 | 62.1 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 066 | B7 | L51 | Mogi das Cruzes/Guararema/Jacareí | 60.9 | 92 | 31.1 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 088 | B7 | L52 | Mogi das Cruzes/Biritiba Mirim | 57.4 | 81 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 088 | B7 | L53 | Salesópolis/Paraibuna | 81,000 97,500 | 94,000 135,750 | 51.25 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 102 | B7 | L54 | Mogi das Cruzes | 62.9 | 77.4 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 274 | B7 | L55 | Itapevi/São Roque | 43.46 | 58.35 | 14.89 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 11 | SP 425 | B7 | L56 | Barbosa/Penápolis | 262 | 283.6 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 11 | SP 461 | B7 | L57 | Bilac/Birigui | 0 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 11 | SP 463 | B7 | L58 | Bilac/Araçatuba | 22.45 | 51.4 | 28.95 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 11 | SP 563 | B7 | L59 | Andradina | 200.66 | 215.64 | 14.98 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 11 | SPA 172/563 | B7 | L60 | Nova Independência | 0 | 2.743 | 2.743 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 11 | SPA 486/300 | B7 | L61 | Penápolis | 5.13 | 9.01 | 3.88 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 12 | SP 425 SPA 501/425 | B7 | L62 | Pirapozinho/Tarabai/Estrela do Norte/Sandovalina | 478,300 0,000 | 523,400 10,200 | 55.3 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 12 | SP 457 | B7 | L63 | Iepê/Rancharia | 7.8 | 57 | 49.2 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 12 | SP 483 | B7 | L64 | Regente Feijó/Taciba | 0.3 | 20 | 19.7 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 12 | SP 483 | B7 | L65 | Taciba | 20 | 41.24 | 21.24 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 12 | SP 501 | B7 | L66 | Presidente Prudente/Álvares Machado/Alfredo Marcondes | 0 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 12 | SP 501 | B7 | L67 | Alfredo Marcondes/Santo Expedito | 30 | 59.65 | 44.75 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 12 | SP 563 | B7 | L68 | Tupi Paulista/Monte Castelo/Junqueirópolis/Dracena | 112.85 | 160.71 | 47.86 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 12 | SP 613 SPA 041/613 | B7 | L69 | Euclides da Cunha Paulista | 30,080 0,000 | 55,400 7,200 | 32.52 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 13 | SP 191 | B7 | L70 | Santa Maria da Serra/Anhembi | 143.8 | 159.06 | 15.26 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 13 | SP 201 | B7 | L71 | Pirassununga | 0.4 | 9 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 13 | SP 304 | B7 | L72 | Americana/Santa Bárbara D'Oeste/Piracicaba | 120.8 | 160 | 39.2 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 13 | SP 328 | B7 | L73 | Pirassununga | 200.4 | 206.4 | 6 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 13 | SP 332 | B7 | L74 | Santa Cruz das Palmeiras/Tambaú | 260 | 289.7 | 29.7 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 13 | SP 344 | B7 | L75 | Vargem Grande do Sul/São Sebastião da Grama | 242.6 | 262 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 13 | SPA 050/215 | B7 | L76 | Casa Branca | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 13 | SPA 193/330 | B7 | L77 | Santa Cruz da Conceição | 0 | 4.9 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 13 | SPA 279/340 SPA 280/340 | B7 | L78 | Mococa | 0,000 0,000 | 2,400 1,000 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 14 | SP 322 | B7 | L79 | Bebedouro/Monte Azul Paulista/Cajobi | 398.6 | 426.25 | 27.65 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 14 | SP 322 | B7 | L80 | Severínia/Olímpia | 426.25 | 449.5 | 23.25 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 14 | SP 345 | B7 | L81 | Guaíra | 122.7 | 148 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 14 | SP 353 | B7 | L82 | Bebedouro/Terra Roxa | 0 | 15.5 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 14 | SP 425 | B7 | L83 | Guaíra | 57 | 80 | 23 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 14 | SPA 194/351 | B7 | L84 | Paraíso | 0 | 6.38 | 6.38 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 023 | B5 | L78 | Franco da Rocha/Mairiporã | 37,200 - 40,760 | 39,200 - 56,520 | 17.76 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO DESERTA
CGR 05 | SP 055 | B5 | L20 | Pedro de Toledo/Miracatu | 373,800 | 389,980 | 16.18 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO DESERTA
CGR 05 | SP 055 | B5 | L21 | Itanhaém | 315,050 | 330,000 | 14.95 | 22.180-6 | 38608896.51 | 56,88 | 2023-09-25 | 2025-03-25 | - | RESCINDIDO
CGR 05 | SP 055 | B5 | L22 | Peruíbe/Itariri/Pedro de Toledo | 345,050 | 373,800 | 28.75 | 22.155-7 | 38376402.46 | 60,70 | 2023-09-25 | 2025-03-25 | - | RESCINDIDO
CGR 05 | SP 055 | B5 | L24 | Praia Grande | 292,200 | 303,000 | 10.8 | 22.181-8 | 35332163.08 | 26,23 | 2023-09-25 | 2025-03-25 | - | RESCINDIDO
CGR 05 | SP 055 | B5 | L25 | Itanhaém/Peruíbe | 330,000 | 345,050 | 15.05 | 22.182-0 | 39697046.77 | 45,68 | 2023-09-25 | 2025-02-25 | - | RESCINDIDO
CGR 10 | SP 098 | B5 | L74 | Mogi das Cruzes | 56.65 | 73.2 | 16.55 | 22.172-7 | 46240438.18 | 79,16 | 2023-09-25 | 2025-03-25 | - | RESCINDIDO
CGR 10 | SP 098 | B5 | L75 | Mogi Das Cruzes/Biritiba Mirim/Bertioga | 73.2 | 98.1 | 24.9 | 22.130-2 | 45181573.4 | 83,68 | 2023-09-25 | 2025-03-25 | - | RESCINDIDO
CGR 01 | SP 165 | B3 | L10 | Itapetininga | 20.1 | 40.3 | 20.2 | 21.545-4 | - | 0,00 | - | - | - | LICITAÇÃO REVOGADA
CGR 02 | SP 249-SP 165 | B5 | L14 | Apiaí | 0,000 - 180,440 | 24,820 - 183,840 | 28.22 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO FRACASSADA
CGR 08 | SP 336 | B4 | L04 | Batatais/Franca | 353.2 | 378.27 | 25.07 | 21.734-7 | 5652070.6 | 44,30 | 2022-05-30 | 2023-05-30 | - | RESCINDIDO
CGR 01 | SP 360 | B5 | L03 | Itatiba | 81,800 - 86,500 | 84,100 - 90,000 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO FRACASSADA
CGR 14 | SPA 194/351 | B5 | L99 | Paraíso | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 22.138-7 | 1012938.52 | 21,88 | 2023-09-25 | 2024-02-25 | - | RESCINDIDO