## Conservação de Rotina
Regional | Residência de Conservação | Rodovia | KMi | KMf | Extensão | Contrato | Empreiteira | Valor Inicial | Valor Inicial + Renovação | % Execução Financeira | 1ª N.S. (Início) | Data Término | Status
DR.01 | 1.1 | SP073 | 0,000 | 14 | 14 | 21.047-0 | NOVA ESTRADAS E CONSTRUCOES EIRELI | 4897908.94 | 19324708.04 | 79.7% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP081 | 0,000 2,700 | 2,000 13,300 | 12.6
|  | SP091 | 91.5 | 93.9 | 2.4
|  | SP107 | 29.756 | 45.49 | 15.734
|  | SP133 | 10.65 | 15 | 4.35
|  | SP 332 | 98.5 | 101.4 | 2.9
DR.01 | 1.2 | SP063 | 15,700 18,600 | 18,600 33,990 | 18.29 | 21.048-1 | SENPAR LTDA. | 7861027.23 | 31388888.7 | 80.25% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP073 | 16.1 | 23.2 | 7.1
|  | SP324 | 76.3 | 82.835 | 6.535
|  | SP332 | 49,750 71,000 80,700 89,700 | 61,000 77,200 84,400 98,500 | 29.95
|  | SP354 | 49.8 | 77.496 | 27.696
|  | SP360 | 81,220 87,000 106,000 | 84,120 104,000 108,100 | 22
DR.01 | 1.3 | SP008 | 55,500 58,800 69,360 91,300 | 56,000 61,000 87,900 133,500 | 63.94 | 21.049-3 | CONTER CONSTRUCOES E COMERCIO S/A | 11020484.37 | 42735323.68 | 80.3% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP036 | 47,000 64,200 76,814 94,500 | 64,200 76,814 90,400 114,700 | 63.6
|  | SP063 | 33,990 61,400 | 54,480 85,730 | 44.82
|  | SP095 | 0 | 27.045 | 27.045
DR.01 | 1.4 | SP095 | 27,045 34,307 42,750 72,300 | 34,307 39,680 70,300 74,400 | 42.29 | 21.050-0 | AUDITERRA TERRAPLENAGEM EIRELI | 10998564.93 | 42657573.61 | 81,23 | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP105 | 0 | 12.4 | 12.4
|  | SP107 | 0,000 21,100 | 17,270 27,200 | 23.37
|  | SP147 | 12,900 18,900 19,700 | 18,900 19,700 41,360 | 28.46
|  | SP167 | 0 | 1.98 | 1.98
|  | SP352 | 133.4 | 162.54 | 29.14
|  | SP360 | 108,100 134,500 163,200 172,900 | 128,300 161,500 168,600 178,500 | 58.2
DR.02 | 2.1 | SP129 | 58.1 | 74 | 15.9 | 21.051-1 | VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA | 14861459.41 | 58259961.09 | 81.37% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP139 | 78,300 99,960 100,460 | 99,960 100,460 121,420 | 43.12
|  | SP157 | 9.08 | 24.05 | 14.97
|  | SP189 | 0 | 44.2 | 44.2
|  | SP250 | 158.6 | 201.81 | 43.21
|  | SP268 | 140,100 176,780 199,090 217,660 | 164,700 199,090 217,660 260,800 | 111.62
|  | SP270 | 168.21 | 230.04 | 61.83
DR.02 | 2.2 | SP127 | 213.15 | 215.93 | 2.78 | 21.052-3 | JON ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 10972941.09 | 42758202.79 | 79.81% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
DR.02 |  | SP165 | 168.84 | 184.58 | 15.74
DR.02 |  | SP181 | 0 | 19.03 | 19.03
DR.02 |  | SP249 | 1.5 | 24.82 | 23.32
DR.02 |  | SP250 | 201.81 | 354.94 | 153.13
DR.02 |  | SP252 | 0 | 12.45 | 12.45
DR.02 | 2.3 | SP079 | 107,800 119,650 120,450 | 119,650 120,450 182,500 | 74.7 | 21.053-5 | PAULITEC CONSTRUCOES LTDA | 11744728.06 | 45603288.55 | 78.86% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
DR.02 |  | SP250 | 45 | 158.6 | 113.6
DR.02 |  | SP 270 | 58.5 | 63 | 4.5
DR.02 | 2.4 | SP249 | 24.82 | 135.37 | 110.55 | 21.054-7 | CONSTRUTORA MADRI LTDA | 12249129.05 | 47888758.75 | 80.12% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
DR.02 |  | SP252 | 12.45 | 30.43 | 17.98
DR.02 |  | SP259 | 308.8 | 353.8 | 45
DR.02 |  | SP267 | 322.11 | 346.5 | 24.39
DR.02 |  | SP275 | 324.5 | 348.8 | 24.3
DR.02 |  | SP281 | 0 | 43.36 | 43.36
DR.02 | 2.5 | SP079 | 34,750 37,350 40,930 45,173 46,019 82,870 92,880 97,850 | 35,500 39,000 45,173 46,019 77,050 92,880 97,850 107,800 | 63.45 | 21.055-9 | OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 10711485.1 | 41069271.4 | 78.41% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
DR.02 |  | SP097 | 0 | 25.46 | 25.46
DR.02 |  | SP129 | 0 | 22.61 | 22.61
DR.02 |  | SP264 | 102.05 | 132 | 29.95
DR.02 |  | SP268 | 118.2 | 124.62 | 6.42
DR.02 |  | SP270 | 87.2 | 89.3 | 2.1
DR.02 |  | SP300 | 103 | 108.9 | 5.9
DR.02 |  | SP 308 | 80.55 | 103.85 | 23.3
DR.02 | 2.6 | SP143 | 7.4 | 22.2 | 14.8 | 21.057-2 | ELLENCO CONSTRUCOES LTDA | 10594758.73 | 41345049.65 | 76.81% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
DR.02 | 2.7 | SP245 | 0 | 15.15 | 15.15 | 21.056-0 | VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 12461696.56 | 48899454.17 | 80.09% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
DR.02 |  | SP249 | 135,37 158,400 | 144,15 168,268 | 18.648
DR.02 |  | SP251 | 13.18 | 17 | 3.82
DR.02 |  | SP255 | 320 | 334.25 | 14.25
DR.02 |  | SP268 | 273.38 | 334.8 | 61.42
DR.02 |  | SP270 | 230.04 | 295.39 | 65.35
DR.02 | 2.8 | SP129 | 22,610 37,510 | 29,850 58,100 | 27.83 |  | ELLENCO CONSTRUCOES LTDA | 10594758.73 | 41345049.65 | 76.81% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
DR.02 |  | SP141 | 0,100 31,000 48,500 | 27,700 47,200 86,500 | 77.044
DR.02 |  | SP143 | 0 | 7.4 | 7.4
DR.02 |  | SP157 | 24,050 37,630 | 37,630 56,330 | 32.28
DR.02 |  | SP268 | 124,620 132,900 | 130,500 140,100 | 13.08
DR.03 | 3.1 | SP261 | 78.77 | 118.25 | 39.48 | 22.533-2 21.059-6 | CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA/R.A INFRAESTRUTURA S.A. | R$ 10.906.603,85 R$ 13.886.469,95 | R$ 10906603,85 R$ 53562739,17 | 27,22% 78,87% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP273 | 327.67 | 357.25 | 29.58
|  | SP315 | 0 | 30.8 | 30.8
|  | SP321 | 344.8 | 406.55 | 61.75
|  | SP331 | 77,150 93,700 | 93,700 104,975 | 27.825
| 3.2 | SP255 | 147,300 153,750 | 153,75 155,770 | 8.47 | 21.060-2 | POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 7740709.33 | 21838512.78 | 94.04% | 2021-10-15 | 2024-10-15 | CONCLUÍDO
|  | SP261 | 118,25 146,880 | 146,88 150,600 | 32.35
|  | SP304 | 295,930 302,650 | 302,650 352,320 | 56.39
DR.03 | 3.3 | SP331 | 104.975 | 139.817 | 34.842 | 21.059-6 | R.A INFRAESTRUTURA S.A. | 13886469.95 | 53562739.17 | 78.87% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
DR.03 |  | SP381 | 0 | 28.576 | 28.576
DR.03 | 3.4 | SP191 | 159.06 | 196.1 | 37.04 | 21.060-2 | POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 7740709.33 | 21838512.78 | 94.04% | 2021-10-15 | 2024-10-15 | CONCLUÍDO
DR.04 | 4.1 | SP304 | 352.32 | 406.7 | 54.38 | 21.061-4 | VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA | 15660941.29 | 60786714.13 | 82.38% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP317 | 0 | 22 | 22
|  | SP321 | 406,550 412,000 | 412,000 437,500 | 30.95
|  | SP331 | 0,000 57,500 72,700 | 57,500 72,700 77,150 | 77.15
| 4.2 | SP215 | 146.7 | 209.9 | 63.2
DR.04 | 4.3 | SP253 | 204.29 | 221.69 | 17.4 | 21.062-6 | CONSTRUTORA JK LTDA | 6531451.3 | 25489400.37 | 81.45% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP305 | 0 | 19.4 | 19.4
|  | SP319 | 0 | 9.7 | 9.7
DR.05 | 5.1 | SP055 | 292.2 | 389.8 | 97.6 | 21.063-8 | COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA ACU | 16041776.41 | 61941126.24 | 78.15% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP079 | 182.5 | 211.1 | 28.6
|  | SP165 | 0 | 17.38 | 17.38
|  | SP222 | 0.2 | 55.2 | 55
DR.05 | 5.3 | SP139 | 0.2 | 10.15 | 9.95 | 21.064-0 | EPCCO ENG. DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTR. LTDA | 17063210.39 | 66708450.05 | 79.92% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP165 | 53,640 73,200 143,500 | 72,200 113,050 168,840 | 83.75
|  | SP193 | 0 |  | 0
|  | SP222 | 92,340 102,760 | 101,24 115,825 | 21.965
|  | SP226 | 0,200 7,930 9,620 44,037 | 7,930 8,100 43,200 45,461 | 42.904
DR.05 | 5.4 | BR101 | 220.45 | 248.1 | 27.65 | 21.065-1 | ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 7964808.68 | 29739915.99 | 75.74% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP055 | 191.4 | 220.45 | 29.05
|  | SP061 | 4.5 | 21.8 | 17.3
|  | SP148 | 42,800 56,800 | 50,800 63,100 | 14.3
DR.06 | 6.1 | SP042 | 149,500 161,500 | 152,400 169,520 | 10.92 | 21.066-3 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA | R$ 14,082,853.17 | 57234648.87 | 76,12% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP046 | 151.2 | 166.3 | 15.1
|  | SP050 | 98,500 126,000 | 123,500 167,500 | 66.5
|  | SP062 | 103.8 | 108.5 | 4.7
|  | SP066 | 96.3 | 103.1 | 6.8
|  | SP077 | 0,000 5,200 | 4,195 33,700 | 32.695
|  | SP103 | 0,000 8,400 24,800 | 7,400 22,200 32,700 | 29.1
DR.06 | 6.2 | BR383 | 25.5 | 46.3 | 20.8 | 21.067-5 | CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | 18234115.01 | 72924028.56 | 80.69% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP062 | 138,800 150,700 | 146,400 172,800 | 29.7
|  | SP121 | 0 | 34.45 | 34.45
|  | SP123 | 0 | 25.5 | 25.5
|  | SP125 | 4 | 78.95 | 74.95
|  | SP132 | 151 | 167.71 | 16.71
|  | SP153 | 0,000 23,550 | 22,300 52,700 | 51.45
|  | SP171 | 0 | 70.05 | 70.05
DR.06 | 6.3 | SP052 | 209.9 | 236.1 | 51.45 | 21.068-7 | ATHRU ENGENHARIA LTDA | 15335488.11 | 60497588.47 | 81.41% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP054 | 235 | 248 | 13
|  | SP058 | 201,800 222,000 | 219,400 242,000 | 37.6
|  | SP062 | 182,800 190,600 198,000 | 186,300 196,000 202,100 | 13
|  | SP064 | 320.3 | 330 | 9.7
|  | SP068 | 203,000 315,600 | 312,500 336,000 | 129.9
|  | SP183 | 0 | 13.05 | 13.05
|  | SP221 | 0 | 35 | 35
|  | SP247 | 0 | 35 | 35
|  | BR 101 | 87.24 | 89.1 | 1.86
|  | SP 055 | 53,600 89,100 102,300 | 87,240 99,630 120,200 | 62.07
|  | SP 131 | 4.8 | 24.519 | 19.719
DR.07 | 7.1 | BR153 | 338.36 | 339.57 | 1.21 | 21.069-9 | GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL EIRELI | 9199996.36 | 33369057.63 | 77.06% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP266 | 428,983 443,545 461,216 | 440,547 460,790 485,090 | 52.683
|  | SP270 | 370.1 | 381.631 | 11.531
|  | SP278 | 372.855 | 379.604 | 6.749
|  | SP333 | 400.988 | 404.251 | 3.263
|  | SP375 | 0 | 22.17 | 22.17
|  | SP437 | 0,000 11,000 | 7,180 24,280 | 20.46
DR.07 | 7.2 | SP383 | 0 | 30.69 | 30.69 | 21.070-5 | S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | 10755214.52 | 39167705.04 | 75.28% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP421 | 21,300 51,779 55,770 81,550 | 51,779 55,770 80,650 88,148 104,650 | 65.948
|  | SP457 | 87.301 | 104.65 | 17.349
DR.07 | 7.3 | BR 153 | 230,200 249,737 | 249,737 255,400 | 25.2
|  | SP 333 | 327.2 | 333.5 | 6.3
|  | SP 349 | 0,000 14,368 | 11,121 42,493 | 39.246
|  | SP 421 | 0 | 21.3 | 21.3
DR.07 | 7.4 | SP 225 | 317.8 | 341.736 | 23.936 | 21.071-7 | MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | 15422942.78 | 57742739.05 | 76.29% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 245 | 15.15 | 26.35 | 11.2
|  | SP 249 | 168.268 | 199.799 | 31.531
|  | SP 261 | 0 | 78.77 | 78.77
|  | SP 270 | 295.39 | 370.1 | 74.71
|  | SP 276 | 358.045 | 364.541 | 6.496
|  | SP 287 | 0,000 36,664 | 31,814 64,115 | 59.265
DR.08 | 8.1 | SP 253 | 105,000 142,000 | 135,500 174,44 | 62.94 | 22.534-4 | VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA | 10860775.22 | 10860775.22 | 25.46% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 328 | 237.2 | 260.95 | 23.75
|  | SP 332 | 289.61 | 301.52 | 11.91
|  | SP 333 | 0 | 31.25 | 31.25 |  |  |  | 36087528.73 | 68.68% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 338 | 292 | 328.7 | 36.7
DR.08 | 8.2 | SP 253 | 174.44 | 204.29 | 29.85 | 21.073-0 | DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 17241741.93 | 65832919.41 | 73.35% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 271 | 0 | 19.9 | 19.9
|  | SP 291 | 0 | 26.34 | 26.34
|  | SP 328 | 337.01 | 365.64 | 28.63
|  | SP 333 | 31.25 | 55 | 23.75
|  | SP 336 | 352.3 | 353.2 | 0.9
|  | SP 338 | 328.7 | 337.27 | 8.57
|  | SP 351 | 0 | 66.62 | 66.62
DR.08 | 8.3 | SP 334 | 406 | 465.4 | 59.4 | 21.074-2 | CCL-CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. | 8965706.57 | 25654547.79 | 87.22% | 2021-10-08 | 2024-10-15 | PARALISADO EM 26/09/2024
|  | SP 336 | 375.4 | 400.8 | 25.4
|  | SP 345 | 0,000 39,100 | 10,500 67,620 | 39.02
DR.08 | 8.4 | SP 328 | 365.64 | 388.34 | 22.7 | 21.075-4 |  | 9558245.88 | 36087528.73 | 70.66% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 345 | 67.62 | 122.67 | 55.05
|  | SP 351 | 66.62 | 103.9 | 37.28
|  | SP 373 | 103.9 | 135.72 | 31.82
|  | SP 385 | 0 | 19.26 | 19.26
DR.09 | 9.1 | SP 304 | 406.7 | 459.25 | 52.55 | 21.076-6 21.080-8 | ETEMP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA | R$ 11.176.012,39 R$ 22.010.562,16 | R$ 42.734.189,75 R$ 86.472.433,51 | 78,70% 82,31% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 321 | 437,500 444,220 | 444,220 491,600 | 54.1
|  | SP 379 | 0 | 52.102 | 52.102
DR.09 | 9.2 | SP 320 | 492.07 | 563.788 | 71.718 | 22.102-8 | CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA | 2015571.98 | 35576157.32 | 75.05% | 2022-10-15 | 2025-11-15 | ANDAMENTO
|  | SP 322 | 556.4 | 603 | 46.6
|  | SP 461 | 111.815 | 165.316 | 53.501
|  | SP 463 | 185.05 | 192 | 6.95
|  | SP 479 | 0 | 60.61 | 60.61
|  | SP 527 | 0 | 32.415 | 32.415
|  | SP 543 | 553.93 | 607.325 | 53.395
DR.09 | 9.3 | SP 304 | 459.25 | 474 | 14.75 | 21.078-0 | TCL - TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA | 16850201.01 | 64725133.1 | 81.84% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 310 | 454.3 | 518.4 | 64.1
|  | SP 320 | 453.72 | 492.07 | 38.35
|  | SP 355 | 5,000 16,600 23,680 38,120 | 13,000 23,130 35,950 45,000 | 33.68
|  | SP 377 | 0 | 14.7 | 14.7
|  | SP 423 | 0 | 36 | 36
|  | SP 425 | 157.55 | 184.4 | 26.85
|  | SP 427 | 7.2 | 29 | 21.8
|  | SP 461 | 71.98 | 111.815 | 39.835
DR.09 | 9.4 | SP 320 | 563.788 | 637.765 | 73.977 | 21.079-1 | CONVERD CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | 10918450.23 | 42376559.55 | 79.9% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 463 | 121.9 | 185.05 | 63.15
|  | SP 557 | 0,000 4,670 13,400 | 3,770 12,000 20,062 | 17.762
|  | SP 561 | 1,060 32,030 | 30,950 42,540 | 40.4
|  | SP 563 | 307.86 | 353 | 45.14
|  | SP 595 | 85.81 | 120.847 | 35.037
DR.10 | 10.1 | SP 031 | 33.1 | 54.79 | 21.69 | 21.066-3 21.081-0 | TECHSOL INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA/ CONSTRUTORA METROPOLITANA S/A | R$ 14.082.853,17 R$ 5.372.041,84 | 57.234.648,87 20.386.702,71 | 79,20% 82,33% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 043 | 53.9 | 56.5 | 2.6
|  | SP 122 | 36.1 | 52 | 15.9
|  | SP 148 | 29.422 | 42.8 | 13.378
|  | SP 176 | 21 | 25.3 | 4.3
|  | SP 180 | 15,600 19,000 | 17,000 22,300 | 4.7
DR.10 | 10.2 | SP 029 | 32,580 38,840 | 35,200 43,700 | 7.48 | 21.082-1 | DIFFERENCIAL ENGENHARIA LTDA | 15256194.62 | 58668705.75 | 81.18% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 057 | 64.6 | 74.14 | 9.54
|  | SP 214 | 31,010 45,16 | 40,050 61,800 | 25.68
|  | SP 216 | 40.6 | 50.36 | 9.76
|  | SP 228 | 26,350 32,100 | 31,000 36,100 | 8.65
|  | SP 234 | 29,850 36,000 | 30,680 48,190 | 13.02
|  | SP 270 | 9.8 | 34 | 24.2
|  | SP 274 | 33,850 41,000 | 40,157 49,660 | 14.967
DR.10 | 10.3 | SP 008 | 25,280 33,700 46,000 | 32,700 43,650 49,920 | 21.29 | 21.083-3 | TALUDE CONSTRUCOES S.A | 8721061.24 | 33325768.92 | 78.73% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 023 | 37.2 | 56.52 | 19.32
|  | SP 036 | 21,100 33,300 | 24,500 47,000 | 17.1
|  | SP 312 | 34 | 83.7 | 49.7
|  | SP 332 | 27.89 | 49.75 | 21.86
|  | SP 354 | 38.2 | 49.8 | 11.6 | 21.084-5 | CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA | 15639676.87 | 59565808.48 | 79.25% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
DR.10 | 10.4 | SP 039 | 45.4 | 62.1 | 16.7
|  | SP 043 | 56.5 | 81.15 | 24.65
|  | SP 056 | 46,600 60,900 | 57,650 78,250 | 28.4
|  | SP 066 | 60.9 | 81.54 | 20.64
|  | SP 077 | 33.81 | 40 | 6.19
|  | SP 088 | 32,000 40,640 52,100 97,500 | 39,450 49,500 94,000 106,700 | 67.41
|  | SP 092 | 75.6 | 95.36 | 19.76
|  | SP 098 | 56.65 | 82.4 | 25.75
|  | SP 102 | 62.9 | 86 | 23.1
DR.11 | 11.1 | SP 310 | 518.4 | 572.54 | 54.14 | 21.085-7 | TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUCOES LTDA . | 11985050.78 | 46262280.77 | 76.64% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 463 | 30.8 | 121.9 | 91.1
|  | SP 473 | 0 | 25.31 | 25.31
|  | SP 541 | 39.6 | 56 | 16.4
DR.11 | 11.2 | SP 419 | 0 | 35.4 | 35.4 | 21.086-9 | CONSDON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 16291829.82 | 63192385.29 | 75.91% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 425 | 223.56 | 348.026 | 124.466
|  | SP 461 | 0 | 71.98 | 71.98
|  | SP 463 | 0.98 | 30.8 | 29.82
DR.11 | 11.3 | SP 310 | 592.393 | 658.336 | 65.943 | 21.087-0 | VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI |  | 46262280.77 | 77.05% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 563 | 160.71 | 249.3 | 88.59
|  | SP 595 | 0,000 50,150 55,380 | 46,320 55,380 85,810 | 81.98
DR.12 | 12.1 | SP 272 | 0 | 26.59 | 26.59 | 21.088-2 | ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA | 13514543.69 | 51505976.91 | 82.7% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 421 | 136.67 | 150.18 | 13.51
|  | SP 425 | 450,300 454,620 | 454,620 523,700 | 73.4
|  | SP 483 | 0 | 41.24 | 41.24
|  | SP 487 | 0 | 12.66 | 12.66
|  | SP 501 | 0 | 59.75 | 59.75
DR.12 | 12.2 | SP 272 | 26.59 | 55.65 | 29.06 | 21.089-4 | ACXEL ENGENHARIA LTDA | 14041022.55 | 54992016.77 | 82,65% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 563 | 0 | 112.85 | 112.85
|  | SP 613 | 0,000 0,644 | 0,644 93,650 | 93.65
DR.12 | 12.3 | SP 425 | 350.557 | 374.35 | 23.793 | 21.090-0 | CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA | 6812695.39 | 26294239.25 | 82.29% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 501 | 59,750 79,230 81,300 | 79,230 81,300 82,400 | 22.65
|  | SP 563 | 112.85 | 160.71 | 47.86
DR.12 | 12.4 | SP 421 | 88.148 | 136.67 | 48.522 | 21.091-2 | MARIPAV PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | 11294306.26 | 44253044.9 | 82.53% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 457 | 1.45 | 87.301 | 85.851
DR.13 | 13.1 | SP 191 | 115,610 143,410 | 143,410 149,39 | 33.78 | 21.092-4 | J N RODOVIAS S.A | 2969825.76 | 8523224.46 | 75.35% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 316 | 157 | 176.58 | 19.58
DR.13 | 13.2 | SP 135 | 0 | 22.5 | 22.5 | 21.093-6 | INFRAA ENGENHARIA LTDA | 10497679.05 | 30578382.87 | 74.75% | 2021-10-15 | 2024-10-15 | CONCLUÍDO
|  | SP 147 | 149.42 | 235.77 | 86.35
|  | SP 151 | 4.78 | 15.6 | 10.82 |  |  |  | 31917557.25 | 77.49% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 191 | 149.39 | 159.06 | 9.67
|  | SP 304 | 120,85 165,77 | 160,016 168,512 | 41.908
|  | SP 306 | 0,000 20,250 21,750 | 20,250 21,750 47,52 | 36.32
|  | SP 308 | 163,617 170,880 | 165,126 173,622 | 4.251
DR.13 | 13.3 | SP 201 | 0 | 22.97 | 22.97 | 21.094-8 | SABOIA CAMPOS ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | 7957093.73 | 30976792.24 | 79.96% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 225 | 25.4 | 91.43 | 66.03
|  | SP 328 | 200,400 212,320 231,010 | 206,390 226,210 237,200 | 26.07
|  | SP 332 | 260 | 289.61 | 29.61
DR.13 | 13.4 | SP 346 | 200.7 | 217.52 | 16.82 | 21.095-0 | RODOSERV ENGENHARIA LTDA | 6601148.76 | 19221107.06 | 95.59% | 2021-10-15 | 2024-10-15 | CONCLUÍDO
DR.13 | 13.5 | SP 207 | 0 | 33.11 | 33.11 | 21.096-1 | R.B. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 8225111.28 | 31917557.25 | 81.69% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 211 | 0 | 13 | 13
|  | SP 253 | 0 | 18.7 | 18.7
|  | SP 338 | 268.3 | 292 | 23.7
|  | SP 344 | 254.32 | 299 | 44.68
|  | SP 350 | 272.1 | 297.47 | 25.37
DR.14 | 14.1 | SP 326 | 426.3 | 468.3 | 42 | 21.097-3 | TOP INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA | 13423772.73 | 49943201.32 | 79.31% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 345 | 122.67 | 148.02 | 25.35
|  | SP 373 | 135,720 140,520 157,840 | 138,230 152,740 180,340 | 37.23
|  | SP 385 | 19.26 | 30 | 10.74
|  | SP 413 | 0 | 26.7 | 26.7
|  | SP 425 | 23.9 | 127.99 | 104.09
DR.14 | 14.2 | SP 322 | 395.8 | 423.96 | 28.16 | 21.098-5 | COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | 13617564.83 | 50613282.69 | 78.65% | 2021-10-15 | 2025-10-15 | ANDAMENTO
|  | SP 351 | 127.33 | 128.7 | 1.37
|  | SP 353 | 0 | 15.514 | 15.514
DR.14 | 14.3 | SP 322 | 423.96 | 556.4 | 132.44
|  | SP 373 | 180.34 | 189.03 | 8.69
|  | SP 425 | 127.99 | 157.55 | 29.56