## Planilha1
Regional | Rodovia | Município | Tipo de Intervenção | KMi | KMf | Extensão (km) | Contrato | Valor Contratual (R$) | % Execução Financeira | 1ª N.S. (Início) | Término do Contrato | Término da Obra | Status
CGR 02 | SP 079 | Tapiraí | Recuperação de talude | 180.2 | 180.2 | 0 | 22.227-6 | 8773786.67 | 99.52% | 2022-10-10 | 2023-04-10 | 2023-04-28 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 250 | Ribeira | Recuperação de talude | 340 | 340 | 0 | 22.228-8 | 9836921.92 | 98.47% | 2022-10-07 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 050 | Monteiro Lobato | Proteção de talude | 136.5 | 136.5 | 0 | 22.525-3 | 23572767.05 | 46.1% | 2024-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | ANDAMENTO
CGR 06 | SP 123 | Campos do Jordão | Recuperação de talude | 43.1 | 43.1 | 0 | 22.235-5 | 10269004.78 | 99.67% | 2022-09-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 079 | Tapiraí | Recuperação de talude | 178 | 178 | 0 | 22.278-1 | 7999746.63 | 97.86% | 2022-10-07 | 2023-04-07 | 2023-05-20 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 351 | Batatais | Implantação de drenagem | 46 | 46 | 0 | 22.294-0 | 2193353.8 | 99.97% | 2023-01-25 | 2023-07-25 | 2023-08-07 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SP 105 | Serra Negra | Recuperação de talude | 5.5 | 5.5 | 0 | 22.298-7 | 4109983.65 | 99.41% | 2023-01-16 | 2023-07-16 | 2023-08-20 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 098 | Biritiba Mirim/Bertioga | Recuperação de pista e melhorias | 82,100 87,000 87,200 89,200 90,800 92,150 | 82,100 87,000 87,200 89,200 90,800 92,150 | 0 | 22.299-9 | 8794384.93 | 97.73% | 2023-02-21 | 2023-08-21 | 2023-09-27 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 055 | São Sebastião | Recuperação de talude | 142.8 | 142.8 | 0 | 22.300-1 | 9927983.77 | 92.76% | 2023-02-19 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 055 | São Sebastião | Recuperação de pista e melhorias | 145.05 | 164.5 | 19.45 | 22.301-3 | 19520806.6 | 95.77% | 2023-03-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 098 | Bertioga | Recuperação de talude | 81.88 | 81.88 | 0 | 22.303-7 | 7944859.63 | 99.7% | 2022-11-23 | 2023-05-23 | 2023-07-10 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 055 | São Sebastião | Recuperação de pista e melhorias | 142,500 145,700 148,700 172,100 | 142,500 145,700 148,700 172,100 | 0 | 22.304-9 | 714878.04 | 72.24% | 2023-03-21 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | CONCLUÍDO
CGR 13 | SP 316 | Rio Claro | Recuperação de drenagem | 175.5 | 175.5 | 0 | 22.307-4 | 994571.73 | 99.69% | 2023-03-28 | 2023-07-28 | 2023-09-08 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 055 | São Sebastião | Limpeza e desobstrução | 130,000 165,000 | 158,500 175,300 | 38.8 | 22.308-6 | 19380192.76 | 99.96% | 2023-02-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 055 | São Sebastião | Limpeza e desobstrução | 159 | 164.5 | 5.5 | 22.309-8 | 3793719.61 | 99.79% | 2023-02-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 055 | São Sebastião/Bertioga/Santos | Limpeza e desobstrução | 175.5 | 242.64 | 67.14 | 22.312-8 | 2557403.07 | 91.48% | 2023-02-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 354 | Franco da Rocha | Implantação de muro de contenção de talude | 46,260 48,240 | 46,260 48,240 | 0 | 22.313-0 | 3683986.16 | 90.07% | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 312 | Cabreúva | Recuperação de talude | 66,770 67,030 | 66,770 67,030 | 0 | 22.319-0 | 1541865.83 | 91.83% | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 2023-07-10 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 125 | São Luís do Paraitinga | Recuperação de talude | 64.85 | 64.85 | 0 | 22.384-0 | 3065891.72 | 54.35% | 2023-10-11 | 2024-04-11 | - | RESCINDIDO
CGR 10 | SP 031 | Suzano | Recuperação de drenagem | 66.15 | 66.15 | 0 | 22.320-7 | 271192.74 | 80.66% | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2023-08-24 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 103 | Jambeiro | Recuperação de talude | 24.78 | 24.78 | 0 | 22.350-5 | 1177890.59 | 99.67% | 2023-06-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 264 | Salto de Pirapora | Recuperação de talude | 124.8 | 124.8 | 0 | 22.373-6 | 1146678.64 | 95.92% | 2023-07-17 | 2024-01-17 | 2023-10-25 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 250 | Apiaí | Recuperação de talude | 307.2 | 307.2 | 0 | 22.381-5 | 1167784.28 | 84.25% | 2023-08-22 | 2023-11-22 | 2023-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 031 | Ribeirão Pires | Recuperação de OAE | 47.7 | 47.7 | 0 | 22.383-9 | 999168.83 | 95.45% | 2023-08-02 | 2024-02-02 | 2024-03-02 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 247 | Bananal | Recuperação de talude | 17.24 | 17.24 | 0 | 22.389-0 | 1591291.67 | 99.83% | 2023-09-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 332 | Caieiras | Substituição de bueiro | 38.9 | 38.9 | 0 | 22.419-4 | 596001.98 | 99.33% | 2023-10-25 | 2024-01-25 | 2023-12-22 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 098 | Bertioga | Recuperação de talude | 87.7 | 87.7 | 0 | 22.423-6 | 6919330.03 | 99.94% | 2023-11-29 | 2024-05-29 | 2024-05-20 | CONCLUÍDO
CGR 04 | SP 331 | Nova Europa | Recuperação de OAE | 15.515 | 15.515 | 0 | 22.459-5 | 2229766.53 | 98.36% | 2024-02-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 098 | Bertioga | Implantação de muro de contenção de talude | 83.8 | 83.8 | 0 | 22.460-1 | 3890738.94 | 99.57% | 2024-02-07 | 2024-08-07 | 2024-07-25 | CONCLUÍDO
DR.09 | SP 379 | Irapuã | Recuperação de drenagem | 43.2 | 43.2 | 0 | 22.613-0 | R$ 940.177,00 | 0,00% | 2025-01-07 | 17/09/2025 | 2025-04-17 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 165 (Rodovia Antonio Honório da Silva) | Iporanga | Recuperação de talude | 156.2 | 156.2 | 0 | 22.615-4 | 590917.55 | 9.91% | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | ANDAMENTO
CGR 10 | BR 381 | Mairiporã | Implantação de cerca alambrado | 72,000 75,000 | 72,000 75,000 | 0 | 22.701-8 | 1313047.97 | 0% | - | - | - | LICITAÇÃO