## Obras Estaduais
Regional | Rodovia | Município | Tipo de Intervenção | KMi | KMf | Extensão (km) | Contrato | Valor Contratual (R$) | % Execução Financeira | 1ª N.S. (Início) | Término do Contrato | Término da Obra | Status
CGR 05 | Ponte Pênsil | São Vicente | Recuperação de OAE | -23.9755 | -46.3888 | 0 | 22.086-3 | 5217268.26 | 99,91 | 2022-09-26 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 050 | São José dos Campos | Recuperação de pista e melhorias | 107,970 - 108,000 - 108,200 - 110,000 - 114,700 - 122,400 - 122,900 - 142,350 - 142,580 | 107,970 - 108,000 - 108,200 - 110,000 - 114,700 - 122,400 - 122,900 - 142,350 - 142,580 | 0 | 21.975-7 | 32792769.53 | 99,72 | 2022-07-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 050 | Monteiro Lobato | Recuperação de pista e melhorias | 124,700 - 128,700 - 135,000 - 136,700 - 139,500 - 140,400 - 145,900 | 124,700 - 128,700 - 135,000 - 136,700 - 139,500 - 140,400 - 145,900 | 0 | 21.976-9 | 46341563.62 | 98,80 | 2022-07-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 050 | Santo Antônio do Pinhal | Recuperação de pista e melhorias | 157,000 - 159,500 - 161,150 - 161,400 - 175,350 | 157,000 - 159,500 - 161,150 - 161,400 - 175,350 | 0 | 21.977-0 | 20871228.52 | 99,78 | 2022-08-25 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 055 | São Sebastião | Implantação de drenagem | 171.36 | 171.36 | 0 | 22.392-0 | 353103.91 | 98,27 | 2023-11-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 066 | Guararema/Mogi das Cruzes | Substituição de bueiro | 66.7 | 66.7 | 0 | 22.065-6 | 592251.09 | 99,83 | 2022-09-26 | 2023-01-26 | 2023-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SP 073 Lix da Cunha) | Campinas | Recuperação de talude | 5.95 | 5.95 | 0 | 22.537-0 | 45309.45 | 100,00 | 2024-10-25 | 2025-01-25 | 2025-01-15 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 077 | Santa Branca | Pavimentação de pista e melhorias | 17.7 | 19.7 | 2 | 20.355-5 | 3175903.73 | 100,00 | 2019-03-25 | 2023-01-25 | 2023-02-15 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 079 | Itu | Recuperação de passarela | 49.44 | 49.44 | 0 | 22.380-3 | 278713.25 | 100,00 | 2023-10-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 088 | Biritiba Mirim | Implantação de dispositivo | 76.45 | 76.45 | 0 | 20.549-7 | 1986012.15 | 97,48 | 2020-11-25 | 2023-04-25 | 2023-08-24 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SP 095 | Amparo/Pedreira | Duplicação e melhorias | 50.8 | 52.8 | 2 | 21.557-0 | 21929644.39 | 100,00 | 2022-02-25 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 098 | Bertioga | Implantação de muro de contenção de talude | 83.8 | 83.8 | 0 | 22.460-1 | 3874320.6 | 99,57 | 2024-02-07 | 2024-08-07 | 2024-07-25 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 098 | Mogi das Cruzes | Substituição de bueiro | 69.5 | 69.5 | 0 | 22.073-5 | 985792 | 99,90 | 2022-10-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | CONCLUÍDO
CGR 06 | SP 123 | Pindamonhangaba | Recuperação de talude | 34.1 | 34.1 | 0 | 22.069-3 | 1189433.37 | 99,91 | 2022-09-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 129 | Boituva | Recuperação de passarela | 12 | 12 | 0 | 22.387-6 | 286883 | 100,00 | 2023-10-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 181 | Ribeirão Grande | Recuperação de drenagem | 9.6 | 9.6 | 0 | 21.601-0 | 1978431.49 | 100,00 | 2022-05-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 214 | Itapecerica da Serra | Duplicação e melhorias | 31,000 | 32,800 | 1.8 | 21.914-9 | 338417171.93 | 9,38 | 2022-06-09 | 2026-06-09 | 2023-12-25 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 226 | Pariquera-Açu | Recuperação e Melhorias | 9.62 | 45.46 | 35.84 | 20.818-8 | 44640341.72 | 96,26 | 2021-04-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | CONCLUÍDO
CGR 05 | SP 226 | Pariquera-Açu/Cananéia | Sinalização definitiva | 9,620 - 44,030 | 43,200 - 45,460 | 35.01 | 21.791-8 | 7042274.2 | 99,61 | 2022-07-25 | 2023-03-25 | 2023-03-30 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 270 | Itaí | Recuperação de OAE | 295.3 | 295.3 | 0 | 22.039-5 | 24682734.78 | 94,04 | 2022-08-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | CONCLUÍDO
CGR 07 | SP 276 | Chavantes | Recuperação de OAE | 364.541 | 364.541 | 0 | 22.088-7 | 5904991.66 | 99,37 | 2022-10-25 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 291-SPA 193/253-SPA 197/253 | Dumont/Barrinha/Pradópolis | Sinalização definitiva | 0,000 - 0,000 - 0,000 | 26,34 - 2,420 - 2,920 | 31.68 | 21.792-0 | 19232409.93 | 96,43 | 2022-07-25 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 304 | Sales/Mendonça | Implantação de barreiras na OAE | 458.89 | 459.51 | 0.62 | 22.085-1 | 2333900 | 100,00 | 2022-10-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 312 | Cabreúva | Implantação de drenagem | 69.4 | 69.4 | 0 | 22.068-1 | 549863.93 | 99,98 | 2022-09-26 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | CONCLUÍDO
CGR 03 | SP 321 | Bauru | Recuperação de drenagem | 350 | 350 | 0 | 22.040-1 | 4696941.43 | 100,00 | 2022-07-25 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | CONCLUÍDO
CGR 04 | SP 331 | Nova Europa | Recuperação de OAE | 15.515 | 15.515 | 0 | 22.459-5 | 2229766.53 | 98,36 | 2024-02-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 334 | Cristais Paulista | Recuperação de drenagem | 411.95 | 411.95 | 0 | 22.096-6 | 568838.41 | 72,53 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-05-30 | CONCLUÍDO
CGR 08 | SP 336 (Rodovia Rio Negro e Solimões) | Franca/Restinga | Pavimentação de pista e melhorias | 387 | 398.4 | 11.4 | 22.275-6 | 42871983.92 | 96,34 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-01 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SP 354 | Cajamar | Recuperação de talude | 41 | 41 | 0 | 22.144-2 | 3196296.06 | 99,57 | 2023-01-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SP 360 | Lindóia | Implantação de OAE | 163.58 | 163.58 | 0 | 20.715-9 | 3490820.13 | 98,69 | 2020-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | CONCLUÍDO
CGR 12 | SP 421 | Taciba | Recuperação de OAE | 150 | 150 | 0 | 21.558-2 | 4566011.83 | 100,00 | 2022-03-25 | 2023-05-25 | 2023-03-20 | CONCLUÍDO
CGR 11 | SP 425 | José Bonifácio/Barbosa | Ampliação de vão de navegação de OAE | 262 | 262 | 0 | 20.452-3 | 21821771.4 | 100,00 | 2019-08-26 | 2024-11-26 | 2024-12-05 | CONCLUÍDO
CGR 12 | SP 425 | Pirapozinho | Recuperação de OAE | 523.52 | 523.52 | 0 | 21.995-2 | 2214581.32 | 100,00 | 2022-07-25 | 2024-01-25 | 2023-11-29 | CONCLUÍDO
CGR 14 | SP 425 | Olímpia | Implantação de dispositivo | 137.8 | 137.8 | 0 | 22.092-9 | 38488877.33 | 98,55 | 2022-09-26 | 2024-07-26 | 2024-08-10 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 461 | Nhandeara | Recuperação e Melhorias | 94.76 | 109.37 | 14.61 | 20.903-0 | 39784788.59 | 96,33 | 2021-07-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 461 | Nhandeara/Votuporanga | Recuperação e Melhorias | 109.37 | 124 | 14.63 | 20.904-1 | 50588567.18 | 98,10 | 2021-07-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 461 | Nhandeara/Votuporanga/Votuporanga | Sinalização definitiva | 94.76 | 124 | 29.24 | 21.793-1 | 31274151.4 | 97,76 | 2022-07-25 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | CONCLUÍDO
CGR 09 | SP 561 | Jales | Implantação de drenagem | 1.06 | 1.06 | 0 | 22.429-7 | 1141169.38 | 99,84 | 2024-05-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | CONCLUÍDO
CGR 02 | SP 563 | Presidente Venceslau | Recuperação de drenagem | 88 | 104 | 16 | 21.506-5 | 3294502.52 | 99,99 | 2022-03-25 | 2022-12-25 | 2023-03-25 | CONCLUÍDO
CGR 10 | SPA 060/056 | Santa Isabel | Pavimentação de pista e melhorias | 0 | 3.4 | 3.4 | 20.544-8 | 12383758.65 | 99,85 | 2020-11-25 | 2023-10-25 | 2023-11-25 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SPA 135/065 | Campinas | Implantação de drenagem | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 22.032-2 | 2386760.81 | 100,00 | 2022-07-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | CONCLUÍDO
CGR 03 | SPA 354/294 | Bauru | Recuperação de passarela | 1.61 | 1.61 | 0 | 22.089-9 | 579521.48 | 100,00 | 2022-10-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | CONCLUÍDO
CGR 01 | SPI 177/342 | Mogi Guaçu/Itapira | Pavimentação de pista e melhorias | 0 | 22.9 | 22.9 | 20.862-0 | 84352258 | 99,87 | 2021-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | CONCLUÍDO
CGR 04 | SPI 328/326 | Guariba | Recuperação de talude | 8.6 | 8.6 | 0 | 22.098-0 | 4686758.89 | 100,00 | 2022-10-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | CONCLUÍDO
CGR 01 | Viaduto em Intersecção Viária | Sumaré/Hortolândia | Implantação de OAE | -22.8577 | -47.178 | 0.225 | 21.815-7 | 38082490.34 | 97,72 | 2022-06-30 | 2025-03-30 | 2024-09-30 | CONCLUÍDO
CGR 03 | SP 261 (Rodovia Osni Mateus) | Iaras/Borebi/Lençóis Paulista | Pavimentação de pista e melhorias | 78.77 | 106.4 | 27.63 | 21.735-9 | 108011425.47 | 97,81 | 2022-05-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | ANDAMENTO
CGR 02 | SP 147 (Rodovia Lazaro Cordeiro de Campos) | Anhembi/Bofete | Recuperação e Melhorias | 238.47 | 268.69 | 30.22 | 21.920-4 | 154858890.05 | 96,15 | 2022-07-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | ANDAMENTO
CGR 10 | SPA 085/300 (Vereador José de Moraes) | Cabreúva | Recuperação e Melhorias | 0 | 6 | 6 | 22.066-8 | 48863364.29 | 24,63 | 2022-09-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | ANDAMENTO
CGR 01 | SP 324 (Miguel Melhado Campos) | Campinas | Duplicação e melhorias | 87.46 | 90.6 | 3.14 | 22.078-4 | 100535490.07 | 90,21 | 2022-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ANDAMENTO
CGR 01 | SP 324 (Miguel Melhado Campos) | Vinhedo | Implantação de dispositivo | 77.4 | 78.7 | 1.3 | 22.326-8 | 16851013.39 | 34,35 | 2024-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | ANDAMENTO
CGR 04 | SP 305 (Rodovia José Pizzarro) | Monte Alto | Duplicação e melhorias | 14.5 | 19.4 | 4.9 | 22.405-4 | 84175774.89 | 72,37 | 2023-11-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ANDAMENTO
CGR 05 | SP 055 (Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego) | Caraguatatuba/São Sebastião/Itariri/Pedro de Toledo/Miracatu | Recuperação de talude | 87,200 - 88,200 - 94,300 - 94,400 - 94,500 - 94,700 - 95,200 - 96,000 - 96,300 | 87,200 - 88,200 - 94,300 - 94,400 - 94,500 - 94,700 - 95,200 - 96,000 - 96,300 | 0 | 22.466-2 | 9390199.84 | 65,63 | 2024-07-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | ANDAMENTO
CGR 05 | SP 055 (Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego) | Caraguatatuba/São Sebastião/Itariri/Pedro de Toledo/Miracatu | Recuperação de talude | 96,800 - 114,950 - 115,200 - 115,300 - 116,300 - 118,100 - 118,300 - 118,500 - 142,100 | 96,800 - 114,950 - 115,200 - 115,300 - 116,300 - 118,100 - 118,300 - 118,500 - 142,100 | 0 | 22.467-4 | 19678055.62 | 35,68 | 2024-07-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | ANDAMENTO
CGR 10 | SP 057(n/d) | Juquitiba | Pavimentação de pista e melhorias | 64.6 | 74.14 | 9.54 | 22.559-9 | 36875599.02 | 3,34 | 2024-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | ANDAMENTO
CGR 14 | SP 322 (Armando de Salles Oliveira) | Bebedouro | Duplicação e melhorias | 396.5 | 398.66 | 2.16 | 22.562-9 | 67114289.41 | 0,00 | 2025-04-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | ANDAMENTO
CGR 12 | SP 457 (Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes) | Iepê | Recuperação e Melhorias | 10.2 | 10.2 | 0 | 22.591-5 | 786662 | 4,40 | 2025-03-25 | 2028-05-25 | 2028-05-25 | ANDAMENTO
CGR 06 | SP 125 | Natividade da Serra | Recuperação de talude | 64.8 | 64.8 | 0 | 22.616-6 | 34242367.37 | 10,71 | 2025-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | ANDAMENTO
CGR 06 | SP 055 | Ubatuba/Caraguatatuba | Implantação de pista e OAEs | 77.5 | 77.8 | 0.3 | 20.773-1 | 8559532.68 | 61,42 | 2021-04-25 | 2023-02-25 | - | SUSPENSO
CGR 06 | SP 055 | Caraguatatuba/São Sebastião | Recuperação e Melhorias | 102.3 | 114.5 | 12.2 | 22.093-0 | 17720070.2 | 87,19 | 2022-10-25 | 2023-10-25 | - | SUSPENSO
CGR 10 | SP 056 (Vereador Albino Rodrigues Neves) | Santa Isabel | Recuperação de talude | 55,800 - 57,100 | 55,800 - 57,100 | 0 | 22.478-9 | 1761666.26 | 8,24 | 2024-10-07 | 2025-04-07 | - | SUSPENSO
CGR 01 | SP 147 | Anhembi | Implantação de OAE | 210.5 | 210.5 | 0 | 19.915-1 | 63682562.71 | 97,44 | 43060 | 44886 | - | SUSPENSO
CGR 08 | SP 271 | Cravinhos | Recuperação de talude | 1 | 1 | 0 | 22.378-5 | 2871444.77 | 78,19 | 2023-10-25 | 2024-09-25 | - | SUSPENSO
CGR 09 | SP 461 (Rodovia Péricles Bellini) | Votuporanga/Álvares Florence/Cardoso | Pavimentação de pista e melhorias | 143.98 | 165.32 | 21.34 | 22.561-7 | 104240057.82 | 1,54 | 2024-12-13 | 2026-06-13 | - | SUSPENSO
CGR 09 | SP 461 (Rodovia Péricles Bellini) | Votuporanga/Álvares Florence/Cardoso | Pavimentação de pista e melhorias | 128 | 143.98 | 15.98 | 22.560-5 | 88398853.77 | 1,53 | 2024-12-13 | 2026-06-13 | - | SUSPENSO
CGR 10 | SP 050 (Monteiro Lobato) | São Bento do Sapucaí | Recuperação de talude | 163.982 | 163.982 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 05 | SP 055 | Itariri | Recuperação de talude | 367.3 | 367.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 05 | SP 055 (Dr. Manoel Hypolito do Rego) | Caraguatatuba | Recuperação de talude | 87.3 | 87.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 05 | SP 055 (Dr. Manoel Hypolito do Rego) | São Sebastião | Recuperação de talude | 140,600 158,090 189,300 | 140,600 158,090 189,300 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 05 | SP 061 | Guarujá | Recuperação e Melhorias | 6.4 | 6.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 06 | SP 062 (Álvaro Vereador Fabricio Dias) | Pindamonhangaba. | Recuperação e Melhorias | 161.8 | 161.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 06 | SP 123 | Taubaté | Recuperação do OAE | 4.4 | 4.4 | 0 | - | 3742665.75 | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 06 | SP 123 (Floriano Rodrigues Pinheiro) | Taubaté/ Tremembé/ Pindamonhangaba/Santo Antônio do Pinhal/ Campos do Jordão | Recuperação e Melhorias | 1.2 | 46 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 01 | SP 147 | Socorro | Recuperação de talude | 7.18 | 7.18 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 05 | SP 165 (Rodovia Expedito José Marazzi) | Juquiá | Recuperação de talude | 6.8 | 6.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 02 | SP 267 | Itaberá | Implantação de drenagem | 323.27 | 323.27 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 13 | SP 304 (Luiz de Queiroz) | Piracicaba | Implantação de OAE | 167.037 | 167.037 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 08 | SP 333 | Santa Cruz da Esperança | Implantação de drenagem | 10.19 | 10.19 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 08 | SP 345 (Rodovia Prefeito Fábio Talarico) | São José da Bela Vista | Recuperação de OAE | 63.3 | 63.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 07 | SP 349 (Rodovia Prefeito Francisco de Assis Bosquê) | Garça | Recuperação de OAE | 10.87 | 10.87 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 11 | SP 425 | Santópolis do Aguapeí/Clementina | Recuperação e Melhorias | 327.8 | 348.03 | 20.23 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 09 | SP 427 | Ipiguá | Implantação de dispositivo | 22 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 12 | SP 457 (Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes) | Rancharia | Recuperação e Melhorias | 68 | 68 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 12 | SP 457 (Brigadeiro Eduardo Gomes) | Rancharia | Implantação e Melhorias | 58.5 | 60.2 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 11 | SP 595 | Ilha Solteira | Substituição de galeria | 39.1 | 39.1 | 0 | 22.020-0 | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 12 | SP 595 (Prefeito Ettore Bottura) | Três Fronteiras | Recuperação de OAE | 100.57 | 101 | 0.43 | 22.015-2 | 12934270.77 | 37,77 | 2022-07-25 | - | - | LICITAÇÃO
CGR 14 | SPA 357/326 (Doutor Alpheu Rampazzo) | Taiaçu | Recuperação de talude | 7.31 | 8.55 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 05 | Quilombo de Bombas | Iporanga | Implantação e Melhorias | 0 | 4.925 | 4.925 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO
CGR 07 | SP 261 | Águas de Santa Bárbara/Iaras | Pavimentação de pista e melhorias | 58 | 78.77 | 20.77 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 056 | Itaquaquecetuba | Conservação especial | 32.35 | 36.2 | 3.85 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 056 | Itaquaquecetuba/Arujá | Duplicação e melhorias | 30.7 | 43.18 | 12.48 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 13 | SP 147 | Piracicaba/Anhembi | Recuperação e Melhorias | 152 | 210.5 | 58.5 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 097 | Porto Feliz | Duplicação e melhorias | 12.85 | 23.1 | 10.25 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 097 | Sorocaba/Porto Feliz | Duplicação e melhorias | 0 | 12.85 | 12.58 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 06 | SP 125 | São Luís do Paraitinga | Recuperação e Melhorias | 78 | 86 | 8 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 129 | Porto Feliz/Boituva/Tatuí | Duplicação e melhorias | 0 | 29.85 | 29.85 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 05 | SP 165 | Eldorado | Implantação de Ciclovia | 104.9 | 116 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 165 | Iporanga/Apiaí | Pavimentação de pista e melhorias | 143.5 | 184.58 | 41.08 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 13 | SP 304 (RodoviaLuiz de Queiroz) | Santa Bárbara d'Oeste | Recuperação de OAE | 137.26 | 137.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 14 | SP 322 | Bebedouro | Implantação de OAE | 397.4 | 397.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 13 | SP 332 | Tambaú | Implantação de dispositivo | 271.65 | 271.65 | 0 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 11 | SP 425 | Penápolis/Santópolis do Aguapeí | Recuperação e Melhorias | 283.6 | 327.8 | 44.2 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 11 | SP 425 | Clementina/Santópolisdo Aguapeí | Recuperação e Melhorias | 327.8 | 348.03 | 20.23 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 12 | SP 425 | Iacri/Rinópolis/Parapuã | Recuperação e Melhorias | 348.03 | 374.35 | 26.32 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 14 | SP 425 | Barretos/Guaíra | Recuperação de OAE | 80.4 | 80.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 05 | SP 222 | Miracatu/Jacupiranga | Recuperação e Melhorias | 0.2 | 115.83 | 115.63 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 12 | SP 563 | Tupi Paulista/Monte Castelo | Recuperação e Melhorias | 135.42 | 160.71 | 25.29 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 11 | SP 563 | Nova Independência | Recuperação e Melhorias | 160.71 | 179.79 | 19.08 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 11 | SP 563 | Andradina | Recuperação e Melhorias | 179.79 | 196.27 | 16.48 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 11 | SP 463 | Araçatuba/Santo Antônio do Aracangua | Duplicação e melhorias | 51.3 | 60.9 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 249 | Apiaí / Ribeirão Branco | Conservação especial | 0 | 24.82 | 24.82 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 02 | SP 249 | Ribeirão Branco | Recuperação e Melhorias | 24.82 | 45.18 | 20.36 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 031 | São Bernardo do Campo/Santo André/Ribeirão Pires/Suzano | Duplicação e melhorias | 33.1 | 69.3 | 36.2 | - | - | - | - | - | - | A LICITAR
CGR 10 | SP 021 | São Paulo/Guarulhos/Arujá | Recuperação e Melhorias | - | - | 47.56 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO REVOGADA
CGR 05 | SP 055 | São Sebastião | Recuperação de talude | 178.1 | 178.1 | 0 | 22.038-3 | 823608.73 | 87,97 | 2022-07-25 | 2023-03-25 | - | RESCINDIDO
CGR 05 | SP 055 | Caraguatatuba/São Sebastião/Itariri/Pedro de Toledo/Miracatu | Recuperação de talude | 380,100 - 380,400 | 380,100 - 380,400 | 0 | 22.470-4 | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO REVOGADA
CGR 05 | SP 055 | Caraguatatuba/São Sebastião/Itariri/Pedro de Toledo/Miracatu | Recuperação de talude | 376,150 - 379,300 | 376,150 - 379,300 | 0 | 22.469-8 | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO REVOGADA
CGR 05 | SP 055 | Caraguatatuba/São Sebastião/Itariri/Pedro de Toledo/Miracatu | Recuperação de talude | 384,800 - 385,900 | 384,800 - 385,900 | 0 | 22.471-6 | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO REVOGADA
CGR 05 | SP 055 | Peruíbe | Implantação de dispositivo | 346.45 | 346.45 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO FRACASSADA
CGR 05 | SP 055 | São José dos Campos | Recuperação de talude | 353,300 - 361,400 | 353,300 - 361,400 | 0 | 22.468-6 | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO REVOGADA
CGR 05 | SP 055 (Dr. Manoel Hypolito do Rego) | Bertioga/São Sebastião | Recuperação de talude | 203.4 | 203.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO SUSPENSA
CGR 06 | SP 125 | Taubaté | Recuperação de talude | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO REVOGADA
CGR 02 | SP 129 | Boituva | Melhorias da OAE | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO REVOGADA
CGR 01 | SP 147 | Engenheiro Coelho | Readequação do dispositivo | 69,220 - 76,480 | 69,220 - 76,480 | 0 | 20.354-3 | - | 0,00 | - | - | - | LICITAÇÃO REVOGADA
CGR 01 | SP 147 | Itapira | Recuperação de talude | 39.95 | 39.95 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO SUSPENSA
CGR 13 | SP 201 | Pirassununga | Recuperação e Melhorias | 0 | 10.4 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO REVOGADA
CGR 10 | SP 214 | Itapecerica da Serra | Recuperação e Melhorias | 32.72 | 33.42 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO REVOGADA
CGR 07 | SP 225 | Santa Cruz do Rio Pardo | Implantação de ciclovia | 323.45 | 323.45 | 0 | 20.789-5 | 3237631.66 | 28,42 | 2021-02-25 | 2024-05-25 | - | RESCINDIDO
CGR 02 | SP 250 | Cotia/Ibiúna/Vargem Grande Paulista | Duplicação e melhorias | 48.7 | 69.58 | 20.88 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO SUSPENSA
CGR 02 | SP 250 | Ibiúna/Piedade | Sinalização definitiva | 71.3 | 100.98 | 29.68 | 21.811-0 | 29971801.59 | 0,00 | 2022-08-25 | 2023-04-25 | - | RESCINDIDO
CGR 10 | SP 270 | Cotia | Readequação do dispositivo | 22,800 - 24,800 - 26,800 | 22,800 - 24,800 - 26,800 | 0 | - | - | - | - | - | - | RESCINDIDO
CGR 04 | SP 305 | Monte Alto | Duplicação e melhorias | 14.5 | 19.4 | 4.9 | 21.919-8 | 85487518.99 | 6,97 | 2022-06-25 | 2024-06-25 | - | RESCINDIDO
CGR 01 | SP 332 | Vinhedo/Valinhos/Campinas | Implantação de ciclovia | - | - | 0 | 17.811-1 | 5788487.11 | 69,14 | 2012-02-24 | 2013-12-24 | - | RESCINDIDO
CGR 07 | SP 333 | Vinhedo/Valinhos/Campinas | Implantação de drenagem | 336 | 336 | 0 | 21.315-9 | 557479.06 | 56,63 | 2021-11-25 | 2023-05-25 | - | RESCINDIDO
CGR 12 | SP 457 | Iepê | Recuperação e Melhorias | 10.2 | 10.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO DESERTA
CGR 12 | SP 563 | Presidente Venceslau | Implantação de drenagem | 77.96 | 78.24 | 0.28 | 20.164-9 | 21846.44 | 8,66 | 2018-08-27 | 2018-10-27 | - | RESCINDIDO
CGR 04 | SPI 328/326 (Gerson Dourado de Oliveira) | Guariba | Readequação do dispositivo | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | LICITAÇÃO SUSPENSA